## 第二周
项目周报 |  |  |  |  | 日期 | 2024/2/28 - 2024/03/06
项目名称 | 虚拟宠物医院学习系统 |  | 负责人 | 项目第15组A小组 | 团队成员 | 王胜煜、陈泽镐、张韵
项目阶段 | 项目需求分析、项目计划设计
项目模块 |  |  | 任务状态 | 进行中 | 开始时间 | 2024-02-28 | 截止时间 | 2024-03-06
需求分析 | 本周进展 | 完成项目需求的基本分析，制作出项目需求初稿
| 问题 | 项目需求不清晰、明确
| 解决方案 | 小组进行多次讨论，从业务出发进行分析，设计功能性需求用例图和用例规约，逐步摸清需求
| 下周计划 | 对需求初稿进一步讨论、评审、修改
项目计划 |  |  | 任务状态 | 进行中 | 开始时间 | 2024-03-01 | 截止时间 | 2024-03-06
| 本周进展 | 完成项目计划初稿
| 问题 | 可能会出现项目细节变更，项目计划也需要改动
| 解决方案 | 项目细节发生变动，小组及时讨论达成一致意见，对项目计划进行修改
| 下周计划 | 注意项目改动，若有变更及时跟进
需求评审 |  |  | 任务状态 | 未开始 | 开始时间 | 2024-03-06 | 截止时间 | 2024-03-08
本周进展
问题
解决方案
下周计划
架构设计 |  |  | 任务状态 | 未开始 | 开始时间 | 2024-03-06 | 截止时间 | 2024-03-15
| 本周进展 | 确定前端技术栈，选择Vue3+typescript+vite+element-plus进行开发
| 问题 | 可能会出现框架和语言不熟悉的情况
| 解决方案 | 组内讨论，选择流行且易上手的技术栈
| 下周计划 | 成员完成所有环境搭建

## 第三周
项目周报 |  |  |  |  | 日期 | 2024/03/8 - 2024/03/15
项目名称 | 虚拟宠物医院学习系统 |  | 负责人 | 项目第15组A小组 | 团队成员 | 王胜煜、陈泽镐、张韵
项目阶段 | 项目需求分析、项目计划设计
项目模块 |  |  | 任务状态 | 已完成 | 开始时间 | 2024-02-28 | 截止时间 | 2024-03-15
需求分析 | 本周进展 | 1. 修改并完善需求分析 2. 完成需求文档基线
| 问题 | 1. 项目需求不清晰、明确
| 解决方案 | 1. 小组进行多次讨论，从业务出发进行分析，设计功能性需求用例图和用例规约，逐步摸清需求
| 下周计划 | 无
项目计划 |  |  | 任务状态 | 已完成 | 开始时间 | 2024-03-01 | 截止时间 | 2024-03-15
| 本周进展 | 1. 修改并完善项目计划 2. 完成项目计划基线
| 问题 | 1. 可能会出现项目细节变更，项目计划也需要改动
| 解决方案 | 1. 项目细节发生变动，小组及时讨论达成一致意见，对项目计划进行修改
| 下周计划 | 无
需求评审 |  |  | 任务状态 | 已完成 | 开始时间 | 2024-03-06 | 截止时间 | 2024-03-08
| 本周进展 | 1. 对需求文档进行评审
| 问题 | 无
| 解决方案 | 无
| 下周计划 | 无
架构设计 |  |  | 任务状态 | 进行中 | 开始时间 | 2024-03-08 | 截止时间 | 2024-03-15
| 本周进展 | 输出软件架构说明书初稿
| 问题 | 部分架构设计点还可以改进，不够完善
| 解决方案 | A、B组讨论，给出建议
| 下周计划 | 继续完善软件架构说明书
环境部署 |  |  | 任务状态 | 进行中 | 开始时间 | 2024-03-06 | 截止时间 | 2024-03-15
| 本周进展 | 已经搭建好本地开发环境，并在github上创建远程仓库，可进行正式开发
| 问题 | 部分插件与vue3不匹配，配置文件出现红线错误
| 解决方案 | 暂时未找到解决方案，不过配置文件的红线错误不影响项目正常运行
| 下周计划 | 尝试寻找插件与vue3不匹配的解决方案
页面设计 |  |  | 任务状态 | 已完成 | 开始时间 | 2024-03-06 | 截止时间 | 2024-03-15
| 本周进展 | 1. 完成了基本功能页面的界面设计 2. 完成了页面的功能交互设计
| 问题 | 1. 远程项目的进度未共享
| 解决方案 | 1. 合并项目，同步进度，统一设计风格
| 下周计划 | 无
页面实现 |  |  | 任务状态 | 进行中 | 开始时间 | 2024-03-12 | 截止时间 | 2024-03-25
| 本周进展 | 已初步开发了网站首页、用户登录/注册页、管理员登录页、用户信息页、用户管理页
| 问题 | 开发时接口未完全确定，暂未实现前后端接口交互
| 解决方案 | 接口确定后，在已开发页面中导入接口
| 下周计划 | 按照项目计划的任务进度继续开发页面
页面实现 |  |  | 任务状态 | 未开始 | 开始时间 | 2024-03-12 | 截止时间 | 2024-03-25
| 本周进展 | 1. 确定了建模软件与部署环境 2. 学习软件基本功能的使用方法
| 问题 | 1. 缺少素材
| 解决方案 | 1. 引入第三方素材库辅助建模
| 下周计划 | 1. 建立医院整体导览图模型 2. 建立部分功能科室的模型

## 参数表
任务状态
已完成
进行中
未开始